ОТЧЕТ

о реализации социально значимого проекта

«Комплексная межрегиональная программа по созданию условий для повышения эффективности работы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества «Нам доверена Память». II этап.»

- Номер гранта: № 211/65

- Грантовое направление: Поддержка поискового движения с целью увековечения памяти погибших защитников Отечества и сохранения воинской славы России	.

- Организация-грантополучатель: Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поисковая организация "Ассоциация поисковых отрядов "Кубаньпоиск".

- Название проекта: Комплексная межрегиональная программа по созданию условий для повышения эффективности работы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества «Нам доверена Память». II этап.

- При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 №11-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.

- Размер (сумма) гранта: один миллион рублей  00 коп (1000000,00 руб.).

- Сроки реализации проекта: октябрь 2014 года – сентябрь 2015 года.

- Отчетный период: июль 2015 года – сентябрь 2015 года.

- Контактная информация руководителя проекта: Фоменко Виталий Анатольевич, тел.: 8(909)445-87-07, электронная почта: kubpoisk@yandex.ru.

1. Проведение  Межрегиональной информационно-методической конференции «Механизмы и пути совершенствования деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества»

Межрегиональная информационная конференция  «Механизмы и пути совершенствования деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества» (далее Конференция) была проведена 17 – 19 октября 2014 года на территории двух муниципальных образований края города-героя Новороссийска и города-курорта Геленджика. Мероприятие было организовано в тесном взаимодействии с Краснодарским региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Региональным отделением ДОСААФ России Краснодарского края.

17 октября 2014 года.

В период с 9 до 15 часов осуществлялся заезд, регистрация и размещение участников мероприятия, для чего были обеспечены, в соответствии с графиком, выезды микроавтобуса для организации трансферта прибывающих с железнодорожного вокзала, автовокзала города Новороссийска и аэропорта г.

Для участия в конференции прибыли руководители поисковых общественных и активисты руководители и активисты крупных поисковых объединений Кубани, Адыгеи, Калмыкии, Ростовской, Воронежской, Липецкой областей, Ставропольского края и Севастополя.

С 16.00 до 18.00 часов было проведено установочное совещание и представление результатов Межрегиональной учебно-тренировочной Вахты памяти – 2014.

После ужина в период с 19.00 до 21.00 были проведена Презентация проектов поисковых объединений – участников Конференции: региональной акции «Мы идем снова там, где гремела война…» (ККОВППО «Кубаньпоиск»), программы по поиску мест падения самолётов в годы ВОВ «Кубанское небо» (ККОПО «Кубанский плацдарм»); программы «Победа деда – дорога света» (Ростовский областной клуб «Память-Поиск»).

18 октября 2014 года

Второй день научно-практической конференции был основным и был насыщен массой разнообразных мероприятий.

В период с 8.00 до 10.00 для участников Конференции была организована экскурсия по памятным местам города-героя Новороссийска и Геленджика.

В 10.00 часов для участников конференции была организована Торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориалу Воинской славы на ул. Горной в г. Геленджик. В этом месте находится братские могилы, в том числе воинов, останки которых были обнаружены кубанскими поисковиками.

В период с 11.00 до 12.00 участники Конференции приняли участие в торжествах, посвященных Дню Кубанского казачества, организованных в Геленджике Черноморским отделом Кубанского казачьего войска.

Ключевым мероприятием основного дня Конференции стало Пленарное заседание, прошедшее в конференц-зале Курортного комплекса «Надежда» (пос. Кабардинка).

В ходе пленарного заседания выступили с докладами: Б.Е. Левитский – депутат Законодательного собраний Краснодарского края; Шепелев А.В. – председатель Краснодарского РО ООД «Поисковое движение России» Фоменко В.А. – руководитель ККОВППО «Кубаньпоиск»; А.Г. Шимкив – руководитель Военно-патриотического поискового клуба «Подвиг» города Геленджика; Л. Н. Валухова – заместитель председателя Ростовского областного клуба «Память - Поиск»; Г.А. Касмынин – командир поискового отряда казачьего военно-патриотического клуба «Сапсан» (г. Ипатово, Ставропольский край); Р.Я. Рахматулин – председатель Адыгейского регионального поискового объединения «Феникс».

Вечером 18 октября в конференц-зале по месту проживания было проведено обсуждение федеральных проектов ООД «Поисковое движение России». Поисковики обсудили актуальные проблемы повышения эффективности военно-мемориальной работы в преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы, познакомились с проектами ООД «Поисковое движение России». Особое внимание было уделено презентации работы Всероссийского информационно-поискового центра (Республика Татарстан) и обсуждению вопросов по участию в нем поисковых объединений Юга России.

19 октября 2014 года.

В заключительный день Конференции было проведено Итоговое заседание Конференции. В его ходе выступили руководители поисковых организаций Краснодарского края, Воронежской, Ростовской областей, Адыгеи, Калмыкии.

Так же была принята Резолюция Конференции, с отражением в ней проблематики обсужденных вопросов и предложениями ко всем заинтересованным государственным органам по совершенствованию системы организации работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

После 13.30 был организован разъезд участников конференции, для чего были организованы в соответствии с графиком выезды микроавтобуса для трансферта отбывающих с железнодорожного вокзала, автовокзала города Новороссийска и аэропорта г. Анапа.

Освещение в СМИ.

Организаторами мероприятия была проведена большая работа по освещению Конференции в СМИ. Для этого были подготовлены пресс-релизы и отправлены в ведущие телеканалы и интернет порталы Кубани.

В результате информация о предстоящем мероприятии вышла в новостной программе «Вести-Кубань» ВГТРК, телеканалах Новороссийска, новостных сайтах краевого и федерального уровня. По завершении Конференции информация с ее итогами так же была опубликована в ряде электронных СМИ. Всего организаторами отслежено 11 публикаций о проведенном мероприятии в различных интернет-изданиях и порталах.

Копии и скриншоты прилагаются.

2. Участие в подведении итогов поискового сезона

в Краснодарском крае.

В ноябре – декабре 2014 года проведен ряд мероприятий и принято участие в организации:

- 22 - 24 октября 2014 участие в Торжественном закрытии Всероссийской Вахты Памяти в Архангельске (зам. руководителя Шепелев А.В.);

-  7 ноября 2014 года проведение Круглого стола с руководителями поисковых объединений Краснодарского края и Адыгеи по подведению итогов года и планированию работы к 70-летию Победы, создание межрегионального общественного патриотического движения «Держава»;

- 3 декабря 2014 года проведение тематической встречи со студенчеством Краснодара, посвященной памятной дате – День Неизвестного солдата;

-12 декабря 2014 года участие в работе форума кубанской молодежи «Юго-Восточная Европа» (содействие в организации площадки поисковых и патриотических объединений).

Итоги за отчетный период

В ходе проведенных мероприятий  комплексной программы, достигнут ряд  значимых запланированных результатов:

- в ходе Конференции обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия поисковых организаций  и государственных органов власти, проанализированы новые нормативные акты, регулирующие военно-мемориальную работу

- продолжены контакты между поисковыми общественными объединениями Краснодарского края, субъектов Южного Федерального и Северо-Кавказского округов, что положительно скажется на организации совместной работы;

- организаторы проекта приняли активное участие и самостоятельно провели ряд мероприятий военно-мемориальной направленности, в которых приняли участие 420 человек.

По итогам первого этапа реализации проекта, можно с уверенностью говорить о его успешном старте, достигнутых положительных результатах. Организаторами будут приложены все усилия, чтобы дальнейшая работа была продолжена столь же эффективно.

- Организация и проведение патриотической просветительской акции "Оружие Победы".

В период с 1 по 23 февраля 2015 года проведены тематические мероприятия акции в ряде образовательных учреждений Краснодара и края.

| № | Место проведения | Дата, время | Организаторы | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ СОШ № 14 г. Краснодара, 3 группы школьников | 3.02.2015 10.00 – 14.00 час. | ККВППО «Кубаньпоиск» ККИФ «Святослав» | 420 чел. |
|  | МБОУ СОШ № 96 г. Краснодара, 2 группы школьников | 4.02.2015 г. 10.00 -12.30 час. | ККВППО «Кубаньпоиск» ККИФ «Святослав» | 250 чел. |
|  | МБОУ СОШ № 65 г. Краснодара, 2 группы школьников | 6.02.2015 г. 12.00 – 15.00 час | ККВППО «Кубаньпоиск» ККИФ «Святослав» | 300 чел. |
|  | Краеведческий музей ОАО «Племзавод им. Чапаева» (ст. Васюринская Динского района), 3 группы школьников | 5.02. 2015 13.00 – 16.00 час. | ККДВПО «Краеведческий отряд «Поиск» | 340 чел. |
|  | Краеведческий музей ОАО «Племзавод им. Чапаева» (ст. Васюринская Динского района) Поисковый отряд «Поиск» 3 группы школьников | 6.02. 2015 13.00 – 16.00 час. | ККДВПО «Краеведческий отряд «Поиск» | 320 чел. |
|  | Краеведческий музей ОАО «Племзавод им. Чапаева» (ст. Васюринская Динского района) Краеведческий отряд «Поиск» 3 группы школьников. | 5.02. 2015 13.00 – 16.00 час. | ККДВПО «Краеведческий отряд «Поиск» | 270 чел. |
|  | Краснодарский колледж электронного приборостроения. Краснодар, ул. Зиповская, 7 Клуб исторического фехтования «Святослав», ККОПО «Кубанский плацдарм» | 10.02.2015 12.00 – 14.00 час. | ККВППО «Кубаньпоиск» ККИФ «Святослав» ККОПО «Кубанский плацдарм» | 280 чел. |
|  | Детский сад № 123 г. Краснодара, Клуб исторического фехтования «Святослав» | 11.02.2015 9.30 | ККВППО «Кубаньпоиск» ККИФ «Святослав» | 110 чел. |
|  | Кубанский государственный технологический университет Краснодар, 2 группы студентов | 11.02.2015 14.00 – 16.00 час. | ККВППО «Кубаньпоиск» ККИФ «Святослав» | 310 чел. |
|  | Кубанский государственный аграрный университет, ауд. 209 (зал заседаний) Клуб исторического фехтования «Святослав», ККОПО «Кубанский плацдарм» | 17.02.2015 13.00 – 14.30 час | ККВППО «Кубаньпоиск» ККИФ «Святослав» ККОПО «Кубанский плацдарм» | 165 чел. |
|  | Дом культуры ст. Воронежской Краеведческий отряд «Поиск», 2 группы школьников | 21.02.2015 г. 11.00 – 13.00 час. | ККДВПО «Краеведческий отряд «Поиск» | 240 чел. |
| Итого участников 3005 чел. |  |  |  |  |

В ходе мероприятий учащимся и студентам были представлены: выставка стрелкового оружия и амуниция солдат Великой Отечественной  и реликвии, обнаруженные поисковиками организации «Кубанский плацдарм», показаны ролики о поисковом движении России, фильм «Краснодар1942-1943». Всем участникам вручены календари (домик) с символикой и логотипами организаторами.

Ребята ближе познакомились с оружием Великой Отечественной войны, узнали о нем много нового и, главное, смогли подержать в руках легендарные винтовки Мосина и Токарева, автоматы ППШ и ППС, пистолеты ТТ и наган. Примечательно, что в мероприятиях в ряде школ и ВУЗов приняли участие в качестве организаторов студенты и учащиеся этих образовательных учреждений – члены поисковых и военно-патриотических объединений.

Всем участникам запомнились яркие выступления заместителя руководителя поисковой организации «Кубанский плацдарм» Евгения Порфирьева, руководителя клуба «Святослав» Сергея Никонова и руководителя Краеведческого отряда «Поиск» Александра Попова. Поисковики, том числе, рассказали о возможностях участия школьников и студентов в военно-мемориальных проектах, реализуемых «Поисковым движением России» в Краснодарском крае.

Всего было проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 3005 дошкольников, школьников и студентов.

Мероприятия акции освещались в региональных средствах массовой информации, материалы регулярно публиковались на сайтах поисковых и военно-патриотических организаций  Кубани и России (kubpoisk.ru, kubpatriot.ru, rf-poisk.ru, dosaaf.ru, kuban-dosaaf.ru).

- Подготовка к проведению Краевой акции по презентации деятельности поисковых организаций.

В марте 2015 года основная деятельность организаторов проекта была направлена на подготовку к проведению Краевой акции по презентации деятельности поисковых организаций «Мы идем снова там, где гремела война…», посвященной 70-летию Великой Победы.

Проведена работа по разработке, изготовлению и приобретению полиграфической продукции, которая будет использована в качестве раздаточного материала:

- буклет в виде фронтового треугольника с цитатами из  реальных писем наших земляков времен Великой Отечественной войны и обращением к молодежи Кубани (количество 8000 экземпляров);

- георгиевские ленты (количество 8000 шт.).

Определены 6 поисковых и  военно-патриотических организаций, которые будут проводить мероприятия акции:

1. Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поисковая организация «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» (город Краснодар).

- Краснодарская краевая молодежная общественная специализированная поисковая организация «Арсенал» (город Хадыженск).

- Краснодарская краевая детская военно-патриотическая общественная организация «Краеведческий отряд «Поиск» (станица Васюринская).

- Поисковый отряд «Тамань» местного отделения ДОСААФ России Темрюкского района (город Темрюк).

- Краснодарский клуб исторического фехтования «Святослав» (город Краснодар).

- Военно-исторический поисковый клуб «Черномор» местного отделения ДОСААФ России города-курорта Анапа (город Анапа).

19 марта 2015 г. проведено организационное совещание, на котором определены места и даты проведения мероприятий акции в городах и районах Краснодарского края. В соответствии с планом мероприятий организаторам выдана полиграфическая продукция, которая будет раздаваться участникам.

С департаментом молодежной политики Краснодарского края согласованы даты проведения мероприятий в 20 муниципальных образованиях.

Итоги за отчетный период.

В период январь - февраль 2015 года организаторы выполнили всю предусмотренную  календарным планом работу, провели ряд мероприятий, направленных на привлечение к военно-мемориальной работе молодых кубанцев.

Наиболее крупным мероприятием отчетного периода стала Патриотическая  просветительская акция «Оружие Победы», организованная совместно с поисковыми объединениями и региональным отделением ДОСААФ России. В ходе акции проведено 11 тематических мероприятий, участниками которых стали более 3000 человек.

Следует отметить, что по результатам проведения мероприятий в колледже и ВУЗах от студенческого актива поступили предложения о создании на базе учебных заведений поисковых отрядов. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена.

Большое внимание было уделено подготовке следующего масштабного мероприятия – Краевой акции «Мы идем снова там, где гремела война…», которая пройдет в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В течение января – марта 2015 года проводилась активная работа по поддержке и сопровождению сайта www.kubpoisk.ru. Регулярно размещались новостные материалы, добавлен новый раздел, баннеры организаций партнеров. Проведена работа по продвижению сайта в социальных сетях, для чего созданы страницы на площадках «В контакте» и «Facebook», к которым подключились десятки пользователей.

Отдельно хотелось бы отметить рост обращений в Ассоциацию «Кубаньпоиск» граждан, активистов-поисковиков по вопросам установления судеб погибших и пропавших без вести в годы войны, поиска их родственников. На сегодня в обработке находятся 47 запросов. Достигнут ряд положительных результатов, многим оказана помощь. Обобщённая информация об этой работе будет представлен в итоговом отчете.

Считаем, что все вышеупомянутое  говорит об успешной реализации проекта «Нам доверена память» на данном этапе, а впереди еще несколько важных масштабных мероприятий, которые позволят повысить эффективность работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

- Краевая акция по презентации деятельности поисковых организаций  «Мы идем снова там, где гремела война...», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция была организована Краснодарской краевой общественной военно-патриотической поисковой организацией «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» в партнерстве с Межрегиональным общественным патриотическим движением «ДЕРЖАВА», ГБУ КК «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», Краснодарским региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Региональным отделением ДОСААФ России Краснодарского края.

В проведении мероприятий акции в городах и районах края приняли участие 6 поисковых и военно-патриотических общественных организаций:

1. Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поисковая организация «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» (город Краснодар).

2.	Краснодарская краевая молодежная общественная специализированная поисковая организация «Арсенал» (город Хадыженск).

3.	Краснодарская краевая детская военно-патриотическая общественная организация «Краеведческий отряд «Поиск» (станица Васюринская).

4.	Поисковый отряд «Тамань» местного отделения ДОСААФ России Темрюкского района (город Темрюк).

5.	Краснодарский клуб исторического фехтования «Святослав» (город Краснодар).

6.	Военно-исторический поисковый клуб «Черномор» местного отделения ДОСААФ России города-курорта Анапа (город Анапа).

Краевая акция проведена в период с 1 апреля по 6 мая 2015 года в 23 муниципальных образованиях края в соответствии с ранее утвержденным планом.

ККОВППО «Кубаньпоиск», КИФ «Святослав»

1.	город Краснодар.

- 14 апреля - МБОУ СОШ № 14 города Краснодара;

- 15 апреля - МБОУ СОШ № 10 города Краснодара;

- 19 апреля - Краснодарский филиал Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

- 28 апреля - МБОУ СОШ № 96 города Краснодара;

- 4 мая – Концертный зал Кубанского казачьего хора;

- 5 мая - Кубанский государственный аграрный университет.

2.	Ейский район

- 22 апреля – город Ейск.

3.       Каневской район

- 21 апреля – ст. Каневская.

Координатор:  Шепелев Александр Владимирович  тел.: 8(988) 248-44-30

ККМОСПО «Арсенал»

1.	8 апреля – г. Кропоткин.

2.	15 апреля -  город-курорт Горячий Ключ.

3.	16 апреля – г. Курганинск.

4.	17 апреля – г. Усть-Лабинск.

5.	21 апреля – г. Белореченск

6.	26 апреля – г. Апшеронск.

Координатор: Шилин Александр Владимирович  тел.: 8(918)464-72-85

ККДВПО «Краеведческий поиск «Поиск»

1.	6 апреля - Выселковский район.

2.	13 апреля - Калининский район.

3.	21 апреля  - Брюховецкий район.

4.	27 апреля - Красноармейский район.

5.	4 мая - Кореновский район.

Координатор: Попов Александр Иванович тел.: 8(918)362-26-01

ВИПК «Черномор», ПО «Тамань»

1.	3 апреля - город-курорт Геленджик.

2.	8 апреля - город Воинской славы Анапа.

3.	15 апреля – город Славянск-на-Кубани.

4.	23 апреля – город Темрюк

5.	27 апреля - город-герой Новороссийск.

Координатор: Коробков Андрей Михайлович тел.: 8(961)588-37-22

Всего в ходе Акции было проведено 25 тематических мероприятий, в которых приняло участие более 8000 человек.

Каждое мероприятие включало: выставку реликвий, обнаруженных поисковиками,  фотовыставку, показ документальных фильмов, выступление поисковиков и ветеранов перед молодежью, вручение участникам мероприятий буклетов в виде «фронтового письма» и георгиевских ленточек.

Акция прошла на высоком организационном уровне и была широко освещена в региональных СМИ и интернет-порталах. Организаторами отслежено более 20 публикаций.

- Участие в организации Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк»

9 мая 2015 года Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» приняла активное участие в организации в городе Краснодаре Шествия в рамках Всероссийской  гражданской акции «Бессмертный полк». Совместно с Межрегиональным общественным патриотическим движением «ДЕРЖАВА», Краснодарским клубом исторического фехтования «Святослав» были организованы:

- колонна воспитанников клуба «Святослав» в форме времен Великой Отечественной войны;

- движение во главе Шествия 6-ти автомобилей времен ВОВ;

- организация шеренги поисковиков с портретами летчиков, обнаруженных и установленных поисковыми организациями Кубани.

- Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» организовала и приняла активное участие в ряде краевых мероприятий, посвященных 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны (День памяти и скорби).

  - Акция по установке  мемориальных знаков на местах гибели 4-х советских летчиков.

20 июня 2015 года в Крымском районе была проведена Акция по установке  мемориальных знаков на местах гибели 4-х советских летчиков. Мероприятие было проведено в сотрудничестве с активистами Общероссийского движения  «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ», Общероссийского общественного движение «Поисковое движение России», Межрегионального патриотического движения  «ДЕРЖАВА», поисковиками Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм», представителями Краснодарского автоклуба клуба «DELICA ЮГ».

Один из памятных знаков был установлен  на месте гибели нашего земляка, уроженца города Армавира, младшего лейтенанта Подмогильного Павла Власовича. Его личность кубанским поисковикам удалось установить по заводскому номеру самолета Як-7Б № 4130, разбившегося 5 мая 1943 года. Обломки боевой машины и останки пилота были найдены 11 июля 2009 года в 3 километрах южнее города Крымска.

Далее участники акции установили мемориальные таблички в окрестностях хуторов Гапоновский и Армянский Крымского района.

Там, северо-западнее хутора Гапоновский 2 мая 1943 года был сбит вражеским огнем самолет Як-1Б, за штурвалом которого находился 23-х летний лейтенант, уроженец Сангурского района Кировской области Патраков Михаил Лаврентьевич. Обнаружить пилота помог фрагмент мотора с номером М-105 ПФ 4-2865.

Подробности гибели Ковалева Владимира Емельяновича стали известны поисковикам 7 апреля 2013 года, когда был обнаружен еще один Як-1Б с останками советского летчика. 20 апреля 1943 года сержант, пилот 812 истребительного авиационного полка 265 истребительной авиационной дивизии 3 истребительного авиационного корпуса вылетел для выполнения боевого задания и не вернулся обратно. Личность смогли установить по номеру пушки ШВАК № УТ 493.

9 днями позже, 29 апреля 1943 года не вернулся с боевого задания житель деревни Денисовка Тульской области Кукушкин Илья Дмитриевич. Только 22 июня 2012 года, спустя 69 лет, благодаря работе поисковиков в районе хутора Армянский, удалось точно определить место падения его самолета Як-1Б. Личность пилота была установлена по заводским номерам бортового вооружения: ШВАК № АЗ 541 и УБС № ШД 647.

После установки мемориальных знаков на местах падения самолетов и гибели советских летчиков организаторы акции приняли учатиев поисковой экспедиции на месте боев Голубой линии в окрестности поселка Саук-Дере на высоте 167,4.

Участие в проведении Всероссийской акции «Свеча памяти».

Мероприятие приурочили ко Дню памяти и скорби. Участники акции собрались на Театральной площади. В 04:00 утра прозвучала запись голоса советского диктора Юрия Левитана, который объявил о нападении немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Затем шествие с зажженными свечами выдвинулось с площади. Колонну возглавляла ретро-техника – автомобили и мотоциклы военных лет.

Возглавили шествие руководители края и города, ветераны Великой Отечественной войны. Вместе с горожанами по центральной улице краевой столицы прошел ВРИО губернатора Кубани Вениамин Кондратьев. Участники акции проследовали к Вечному огню на площади Памяти Героев, где состоялся траурный митинг. В завершении состоялось возложение венков и цветов, у подножия Вечного огня участники шествия выставили зажженные свечи. Всего в Краснодаре в акции приняли участие около 10 000 человек.

Участие в организации Торжественных захоронений советских  воинов.

22 июня 2015 года при содействии ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» состоялось Торжественное захоронение 35 советских воинов   на мемориале урочища Поднависла города-курорта Горячий Ключ. Останки воинов были обнаружены поисковиками  в течение прошедшего года поисковиками Краеведческого отряда «Поиск» и Поискового отряда Всероссийской ветеранской организации «Боевое братство». В мероприятии приняло участие более 300 человек: ветераны, поисковики, курсанты военно-патриотических клубов, военнослужащие, жители Горячего Ключа.

В этот же день состоялось Торжественное захоронение останков советского воина Дубиничева Ильи Никитовича. Мероприятие было организовано при методической поддержке Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск»

Красноармеец был обнаружен поисковиками Военно-патриотического объединения «Ориентир» в окрестностях села Байрак Червоногусаровского района Харьковской области Украины в мае 2015 года вместе с документами, подтверждающими его личность (просмотреть смертный медальон).

После проведённой архивной работы удалось найти родственников (внука и правнука) павшего воина Дубиничева Александра Степановича и Бескровного Владимира Владимировича. Родственники изъявили желание перезахоронить останки на кладбище станицы Холмской, рядом с могилой сыновей погибшего воина.

Совместными усилиями поисковиков России и Украины останки были переданы на территорию Российской Федерации в Белгород, откуда были торжественно переданы правнуку воина в Краснодарский край.

Прах героя был Торжественно захоронен на маленьком станичном кладбище с отданием всех воинских почестей. Проститься с солдатом, павшим в боях Великой Отечественной войны на украинской земле, пришли его многочисленные родственники, поисковики, молодежь.

Следует отметить, что мероприятие было проведено при организационно-методической поддержке Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Итоги за отчетный период.

Работа по реализации проекта в отчетный период была полностью посвящена  празднованию 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Все события, организованные Ассоциацией поисковых отрядов «Кубаньпоиск» совместно с ведущими общественными поисковыми и военно-патриотическими организациями Кубани были направлены на достижение следующих целей:

- военно-патриотическое воспитание молодежи через приобщение к военно-мемориальной работе,

- презентация результатов работы поисковых отрядов Кубани в преддверие празднования 70-летнего юбилея Великой Победы.

Считаем, что цели реализации проекта на этом этапе достигнуты, удалось провести ряд крупных региональных акций, привлечь к участию к ним более 8000 молодых кубанцев.

Кроме этого, организаторами достигнуты определенные результаты в налаживании тесного сотрудничества и эффективного взаимодействия с органами государственной власти и общественными объединениями. Примером вышесказанного может стать активное участие Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» в крупных Всероссийских гражданских проектах «Бессмертный полк», «Свеча памяти».

Благодаря тесному сотрудничеству с поисковыми общественными объединениями, органами по делам молодежи муниципальных образований края, подразделениями ДОСААФ России на высоком уровне проведена ставшая традиционной Акция «Мы идем снова там, где гремела война…».

Продолжается работа по наполнению и поддержке интернет-сайта «Кубаньпоиск», идет продвижения сайта в социальных сетях: на площадках «В контакте» и «Facebook».

Все мероприятия проводимые организаторами проекта «Нам доверена память» регулярно освещаются в региональных и федеральных средствах массовой информации.

- Проведение II Межрегиональной учебно-тренировочной Вахты Памяти с участием руководителей и членов поисковых организаций Юга России.

Вахта Памяти была проведена в установленные сроки в период 18 по 23 сентября 2015 года.

Базовый лагерь располагался в Крымском районе на территории муниципального лагеря «Патриот Кубани».

18 сентября 2015 года на территорию базового лагеря прибыли представители 12 поисковых отрядов Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской республики. Заранее были определены туристических бивуаков. По приезду поисковых отрядов были организованы: размещение палаточных мест, выдача продуктов питания  для приготовления пищи костровым способом.

В вечернее время 18 сентября была организована презентация поисковых отрядов – участников.

На следующий день 19 сентября на площади у Вечного Огня города Крымска проведено Торжественное открытие Вахты Памяти. В его ходе произошла передача останков летчика, старшего лейтенант Кулиша Александра Ивановича для захоронения в Полтавской области на Украине. Место падения его самолета И-153 в Туапсинском районе было обследовано кубанскими поисковиками в апреле 2015 года.

После завершения Торжественной церемонии поисковики выдвинулись к местам проведения поисковых работ, находящимся в Крымском и Абинском районах (х. Красный, х. Эриванский, п. Саук-Дере, п. Верхний Адагум, с. Киевское).

За 5 дней работ исследователям удалось обнаружить останки 10 советских воинов.

Среди самых интересных событий Вахты Памяти хочется отметить  масштабные работы на месте падения советского истребителя ЯК-1Б, проведенные поисковиками краевой организации «Кубанский плацдарм» в горно-лесистой местности Абинского района. В ходе проведения раскопок были найдены фрагментированные останки пилота и крупные детали авиа-конструкции, более 70 лет законсервированные в синей глине. Без труда читались заводские номера мотора М-105 № ПФ 4-3473, выбитые на дюралевых и стальных элементах двигателя. В течение 19 сентября работы по подъему самолета были завершены. Предстояло провести комплекс архивных работ и установить имя пилота, находившегося за штурвалом истребителя в его последнем боевом вылете. Вечером этого же дня, благодаря профессионализму и опыту поисковиков «Кубанского плацдарма», удалось установить имя героя. Им оказался младший лейтенант Алексей Алексеевич Белостоцкий, 1921 г.р., уроженец Севастополя, погибший в воздушном бою 28 апреля 1943 года.

В вечернее время по возвращению поисковиков с мест проведения работ проводились методические мероприятия: семинары, круглые столы, презентации проектов. Ежедневно по завершении полевых выходов проводилось подведение итогов дня и планирование работ на следующий день.

Очередная Вахта Памяти позволила поисковикам пообщаться, поделиться опытом, а также обсудить новые формы военно-мемориальной работы, совместив все это с полевыми выходами. В мероприятии приняли участие 100 поисковиков

Итоги реализации проекта.

В период с октября 2014 по сентябрь 2015 года Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» реализовывала социально значимый проект: Комплексная межрегиональная программа по созданию условий для повышения эффективности работы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества "Нам доверена Память". II этап.

Проект был реализован в 4 календарных этапа. Все запланированные мероприятия выполнены в срок и в полном объеме. В мероприятиях программы приняли непосредственное участие 11650 человек.

- Межрегиональная информационно-методическая конференция "Механизмы и пути совершенствования деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества" проведена в городе-герое Новороссийске и городе-курорте Геленджик 17-19 октября 2014 года. В мероприятии приняли участие руководители и активисты крупных поисковых объединений Кубани, Адыгеи, Калмыкии, Ростовской, Воронежской, Липецкой областей, Ставропольского края и Севастополя (всего 70 участников).

- Патриотическая просветительская акция «Оружие Победы»  прошла период с 1 по 23 февраля 2015 года на территории края. Проведено 11 тематических мероприятий в Краснодаре и Динском районе: в детском саду, школах и ВУЗах. Охват участников составил 3000 чел. В организации акции приняли участие 4 поисковых объединения.

- Краевая акция по презентации деятельности поисковых организаций  "Мы идем снова там, где гремела война...", посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведена в период с 1 апреля по 6 мая 2015 года в 23 муниципальных образованиях края. В организации мероприятий акции в городах и районах края приняли участие 6 поисковых и военно-патриотических общественных объединений. Всего было проведено 25 тематических встреч, в которых приняло участие более 8000 человек.

- 9 мая 2015 года впервые организовано участие поисковиков края в Шествии в рамках акции «Бессмертный полк» в Краснодаре: группа молодежи с портретами воинов, обнаруженных кубанскими поисковиками.

- II  Межрегиональная учебно-тренировочная Вахта Памяти проведена в Крымском районе Краснодарского края 18 – 23 сентября 2015 года. Место проведения – лагерь «Патриот Кубани». Приняло участие 100 поисковиков из 12 поисковых организаций Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкессии

Следует отметить, что организаторами проведен ряд не запланированных ранее масштабных мероприятий. Среди них Акция по установке  мемориальных знаков на местах гибели 4-х советских летчиков. Мероприятие было проведено в сотрудничестве с активистами Общероссийского движения  «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ», Общероссийского общественного движение «Поисковое движение России», Межрегионального патриотического движения  «ДЕРЖАВА», поисковиками Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм», представителями Краснодарского автоклуба клуба «DELICA ЮГ». Акция была проведена в Крымском районе в преддверии Дня памяти и скорби 20 июня 2015 года.

По мнению организаторов в результате проведения мероприятий программы  достигнуты цели и решены задачи проекта:

- в год празднования 70-летия Великой Победы проведена значительная работа по повышению эффективности в сфере увековечения памяти погибших при защите Отчества за счет объединения усилий и трансляции передового опыта поисковых организаций;

- проведена большая работа по героико-патриотическому воспитанию молодежи через серию акций и военно-мемориальных мероприятий;

- при непосредственной организационной и методической поддержке Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» на Юге России создано Межрегиональное общественное патриотическое движение «ДЕРЖАВА», в которое вошли, в том числе, поисковики Кубани Адыгеи и Ставрополья;

- проведена большая работа по пропаганде деятельности поисковых организаций края в рамках патриотических акций «Оружие Победы» и «Мы идем снова там, где гремела война…»

- в действующие поисковые и непосредственно в Ассоциацию  организации в течение года обратились десятки молодых людей с просьбой об участии в поисковом движении;

- 2 общественные поисковые организации вступили в Краснодарское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»;

- налажено взаимодействие с государственными и общественными институтами региона и Юга России, заинтересованными в развитии поисковой работы и системы военно-патриотического воспитания молодежи: ДОСААФ России, ветеранские организации, органы по делам молодежи, органы системы образования;

- военно-мемориальная работа получила дополнительное освещение в печатных и электронных средствах массовой информации, благодаря регулярной публикации материалов о реализации проекта;

- налажено тесное сотрудничество с региональными средствами массовой информации;

- проведена активная работа в рамках проекта «Бессмертный полк», кубанские поисковики вошли в число учредителей Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»;

- проводилась регулярная работа по информационному наполнению сайта www.kubpoisk.ru (за время проекта опубликовано 97 новостных материалов, множество видеосюжетов, обновление основных разделов сайта).

Считаем, что цели и задачи проекта достигнуты, его реализация на территории Кубани и Юга России приносит положительные результаты.